## Sheet1 (2)
考试系统项目开发计划表 |  | 编制/日期： | [5 empty] | 2018.1.14 | [9 empty] | 审核 | [11 empty] | 批准 | [12 empty] | 开发周期 |  |  |  |  | 5～10天 | [5 empty] | 开发起始日 |  |  |  | 2018-01-15 |  |  | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 年 | 5 | 月 |  |  | 日 |  |  | 责任人/部门
序号 | 项目 | 组名: 最强王者 口号： 全军出击 王者不可阻挡 组长: 万勉 成员:王洁，张蓓，杨雨婷
1组 |  | 开发进度2018年 2 0 0 2 年 2017年 2 0 0 3 年
No. |  | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 17 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 26
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
项目确定\小组成立\人员分工 | bar: 15 1 to 15 6
1 | 分组分工 安排计划 | 15 1: 万; 15 2: 杨; 15 3: 张; 15 4: 王
2 | 制定开发方案 | 15 3: 万; 15 4: 杨; 15 5: 张; 15 6: 王
3 | 需求分析 | 15 3: 万; 15 4: 杨; 15 5: 张; 15 6: 王
4 | bar: 15 2 to 15 3
5 | bar: 15 2 to 15 3
6 | bar: 15 3 to 15 4
7 | bar: 15 4 to 15 5
8 | bar: 15 6
项目实施及过程开发阶段 | bar: 15 5 to 20 6
9 | void initQuestion,show mainmeun | [72 empty] | 万勉，杨雨婷 | bar: 15 5; 16 1 to 16 5
10 | void add | [72 empty] | 万勉 | bar: 15 6 to 16 5; 17 1 to 20 4
11 | void delet | [72 empty] | 杨雨婷 | bar: 15 6; 17 1 to 17 6
12 | void find | [72 empty] | 张蓓 | bar: 15 6; 18 1 to 18 6
13 | void change | [72 empty] | 王洁 | bar: 16 1 to 16 3; 19 1 to 19 5
14 | void save beginExam | 20 3: 万; 20 4: 杨; 20 5: 张; 20 6: 王 | 万勉，王洁，张蓓，杨雨婷
15 | 代码确认 | [72 empty] | 万勉，王洁，张蓓，杨雨婷 | bar: 16 5 to 16 6
16 | bar: 15 6
17 | bar: 15 6 to 19 6
18 | bar: 17 1 to 17 5
19 | bar: 17 6 to 18 5
20 | bar: 18 6 to 19 6
21 | bar: 20 1 to 20 3
22 | bar: 20 4 to 20 5
23 | bar: 20 6
24 | bar: 20 4 to 20 5
25 | bar: 20 6
确认阶段 | bar: 21 1 to 23 2
26 | 代码确认 | 21 2: 万; 21 3: 杨; 21 4: 张; 21 5: 王
27 | 文档编写 | 21 2: 万; 21 3: 杨; 21 4: 张; 21 5: 王
28 | PPT制作 | 21 2: 万; 21 3: 杨; 21 4: 张; 21 5: 王
29 | 准备答辩 | 21 2: 万; 21 3: 杨; 21 4: 张; 21 5: 王
30 | bar: 22 6
31 | bar: 22 1 to 22 6
32 | bar: 23 1
33 | bar: 23 1 to 23 2
34 | bar: 23 2
35
正式生产阶段 | bar: 24 1 to 26 6
36 | 上交纸质文档 | [72 empty] | 万勉 | bar: 21 6; 24 1 to 24 3
37 | 代码电子档 | [72 empty] | 万勉 | bar: 24 4 to 25 2
38 | 答辩 | [72 empty] | 万勉 | bar: 25 3
39
请各小组对照初训方案要求,并根据本组特点制订该计划及分工.只能超前不得滞后.每天对照任务的执行情况.